## Slide 1: Analyse der ersten Iteration
Praktikum Software Engineering
Gruppe: Birk, Carlo, Elia, Tom

## Slide 2: Einleitung:
=
Leistungsabrechnung für schweizer Spitäle
=
Internes Tool um Patienten aus CSV File zu suchen/anzuzeigen
Notes: SwissDRG-Fallpauschalensystem für schweizer Spitäle zur Leistungsabrechnung

## Slide 3: Erste Iteration:
Birk: Front-End
Carlo: Docker
Elia: Back-End
Tom: Back-End
Einarbeitung und CSV Daten handhaben/anzeigen.
Rollen
Notes: Kleine Teaser für Demo ChatGBT 30 minuten

## Slide 4: Aufwandanalyse
Chart: Arbeitsaufwand
| Person A | Person B | Person C | Person D
Admin | 2 | 2 | 2 | 2
 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Einarrbeiten | 3 | 3 | 4 | 4
 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Coding | 6 | 6 | 6 | 6
Admin | 3.25 | 4 | 4 | 2
 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Einarbeitung | 2 | 2 | 1 | 3
 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Coding | 12 | 0.5 | 6.5 | 4.5

Bei Administrativen Aufgaben
~50% abweichung von Einschätzung
Massnahme: Bewusst Zeit beiseite legen und gezwungen Admin-Aufgaben abarbeiten
Notes: - 40h Arbeitsaufwand -Zeitrechnungen Logs und Git Logs erstellt -Erkläre Graph
- Verschätzung admin, - Wollen Coden -Denkt nicht an Admin Aufgaben( Git erstellen, emails. Etc git wird durch doku ersetzt.)
-Verschätzung noch schlimmer!! -Keine dokumentation, keine tests: - NOOOCHH keine probleme -Admin bruacht um einiges mehr Zeit
-Massnahme: Zeit einplanen und gezwunger admin aufgaben nachgehen -Verteilung Unbalanciert,
-alle zufrieden,
Grund: warum niemand ungklücklich wurde, kommunikation>>>

## Slide 5: Kommunikation
Problem: Projekt-Updates gehen unter im Chat.
Massnahme: Wöchentliche Sync-Meetings ➔ Konzepte statt Code. Private Chats für technisches
Lesson Learned: Viel ist nicht besser. Verständnis vom Gesamtbildes ist wichtig.
Notes: Problem: Spam Massnahme: Weekly meetings,
- fokus auf Aufgaben und abläufe (schlüsselkonzepte)
Frage : Was kommt in den Chat? Was ist zu viel Private nachrichten technisches, trivial nicht Niemand will ausgelassen werde, jeder will kontrolle haben.
Lesson Learned: Viel ist nicht besser, Gesamtbild wichtig und vertrauen, man geht ein gewisses risiko ein

## Slide 6: Risikoanalyse
Problem: Wissenslücke in Programmiersprache/Umgebung
Problem: Vage User Stories & unklare Kundenanforderungen.
Einsicht: Immer die unbekannten Risiken problematisch
-> Mehr Planen in Risiken
Massnahme: Eigenständiges Herunterbrechen in "Engineering Tasks".
Lesson Learned: Gefahr von "Developer Bias" erkannt; künftig striktere Ausrichtung am Kundenwunsch.
Problem: Wissenslücke in Programmiersprache/Umgebung
Notes: -Dachten Umgebung Problem
-NEIN: Vague anforderunge. Viel Vertrauen. Aber unerfahrenheit+ freihet -> erdrückend
Massnahmne: in Kunden versetzt und slebst überlegt was wünsche wären
Bisschen geplant und Einfach losgelegt.
Hatten viel glück , er war sehr zufrieden
Lesson learned.
-Gefahr von developer bias ,
-kunden interaktion wichtig auch wenn wir ihn nur selten sehen.
-Striktere Ausrichting an kunden
-mehr nachfragen Allgemein Einsicht: Risiken unbekannt größeres problem,
logisch, aber selbst gross eingeschätze probleme waren keine probleme ,
kleine aber unbekannte schon
Deswegen mehr über risiken nachdenken, planen

## Slide 7: Fazit
- Erste Iteration voller Erfolg
- Gespannt auf Demo und ob sich unsere Meinung ändern wird
- Kein Projekt = 26x Shrek anschauen
Notes: Viel spass und Erfolg

## Slide 8: Fragen?
Vielen Dank für euer Aufmerksamkeit!
Notes: Wie kann es sein das eine Person so viel macht, wurde sie in den keller eingesperrt?